Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXXI/194/05

z dnia 24 listopada 2005 r.

LOKALNY PROGRAM ZDROWOTNY DLA GMINY PIENIĘŻNO NA LATA 2006/2007

W RAMACH POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST

| Lp. | Treść zadania | Metody realizacji | Wykonawcy | Czas realizacji | Źródła finansowania | Kryterium sukcesu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa infrastruktury dla promocji zdrowia | - Powołanie koordynatora programu - Powołanie zespołu koordynacyjnego programu - Powołanie koalicji programu - Pozyskiwanie nowych realizatorów zadań - Współpraca pomiędzy urzędem a organizacjami pozarządowymi | - Koordynator i członkowie zespołu i koalicji oraz programu zdrowotnego | 2005.09.30 |  | - Zespół (4 spotkania w roku) - Koalicja (2 spotkania w roku) - Prezentacja osiągnięć programu (prowadzenie kroniki, media, sporządzenie informacji) |
| 2. | Kampania i edukacja antytytoniowa | - Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości zdrowotnej i społecznej palenia tytoniu - Zmniejszenie liczby uczniów rozpoczynających palenie oraz palących tytoń | - Szkoły podstawowe - Gimnazjum - ZSLiZ - MDK - Biblioteka - Organizacje pozarządowe | lata 2006/2007 | - Będących w gestii jednostek odpowiedzialnych - Urząd Miejski - Pozyskiwanie od sponsorów i darczyńców | - Konkursy plastyczne - Prelekcje - Przeprowadzenie ankiety - Konkursy wiedzy - Prowadzenie kroniki - Sporządzenie informacji |
| 3. | Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych | - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania - Występowaniu czynników ryzyka chorób układu krążenia | - Nauczyciele biologii w szkołach - Nauczyciele wychowania fizycznego oraz ich samorządy uczniowskie | lata 2006/2007 | - Będących w gestii jednostek odpowiedzialnych - Urząd Miejski pozyskiwanie od sponsorów i darczyńców | - Zwiększenie częstotliwości spotkań profilaktycznych w szkołach - Podsumowanie wyników raz do roku - Prowadzenie kroniki imprez sportowych |